附件4

防灾科技学院2016年度在线开放课程建设项目过程控制表

| 序号 | 年度 | 时间 | 完成任务 | 提交材料 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年 | 7月-8月 | 课程调研 | 课程调研报告和课程改革、建设方案 | 8月26日 |
| 2 | 2016年 | 9月 | 各教学环节设计、完善课程总体建设方案 | 课程总体建设方案 | 9月30日 |
| 3 | 2016年 | 10-12月 | 编制各教学环节教学资源 | 各类教学资源 | 12月30日 |
| 4 | 2017年 | 1月-4月 | 完成教学视频的拍摄准备 | 教学视频录制讲稿 | 4月28日 |
| 5 | 2017年 | 5月-7月 | 教学视频录制、制作 | 课程教学视频 | 7月13日 |
| 6 | 2017年 | 8月 | 课程材料整理、上线 | 在线开放课程平台 | 8月18日 |
| 7 | 2017年 | 9-12月 | 课程对外开放试运行、调试 | 在线开放课程平台 | 12月15日 |