## 高校执行方案
高效执行方案
主题 | 详细内容
目的 | 为了验证高校模式是否能解决当前PM并行处理项目有限、能管控的项目也有限的瓶颈，特制订此执行方案。
整体原则 | 高校模式先由一个项目经理负责从排版、质检开始培训，培养学生与其他项目经理的沟通模式，然后增加关于翻译上的培训，逐步向项目管理培训过渡。
目标 | 第一阶段：完成招募3个高校学生，以英语和日语专业为主，每个高校人数控制在8人；
第二阶段：排版、质检、G2特殊要求理论培训，进行第一次测试，每个高校淘汰人员不低于2人，周期预计3天；
第三阶段：G2特殊要求细节讲解、与项目经理沟通技巧、项目处理流程讲解、完全套模板证件翻译讲解，练习+测试，每个高校淘汰1人，周期预计2天；
第四阶段：以学校为单位，每个高校确立1名组长；公司安排2名项目经理根据学生时间情况进校安排实际项目实践，并由每个高校组长做好相关记录，由负责该校的项目经理对处理好的项目进行全部检查，每周将记录情况进行公示，2周后学生须达到抽检水平；
第五阶段：项目经理继续进校时间不低于2周，稳定高校学生质量，并可根据实际发展情况将完全套模板证件派发至质量良好的学生进行翻译并做指导、评价，每周将记录情况进行公示，2个月后达到免检水平；
第六阶段：项目经理持续跟进高校学生情况，挑选优异的、有意愿长期合作的学生作为译员角色发展，降低5%的译费成本，并做相应总结。
规则 | 免费：所有的培训都是免费的，请学生珍惜每一次培训机会；
保密：培训期间共享的一切文档，版权归公证业务组所有，与培训相关的任何事宜，任何人不得以任何理由向第三方公开、泄露，否则后果自负。
配合：积极配合项目经理的安排、一切以项目质量、交付周期为主。

## 高校培训计划
高校培训计划表
培训阶段 | 培训课程 | 培训内容 | 培训项目 | 培训材料 |  | 培训方法 | 培训周期 | 执行时间 | 培训问题 | 备注
|  |  |  | 理论文档 | 实践文档
培训前准备 |  | 培训时间、培训内容以及相关培训规则的策划 | 招募阶段：高校资源筛选标准以及测试题 培训准备阶段：培训规则说明，相关课程资料整理等 | 培训计划 | 培训分组、培训时间和内容确定、培训材料的整理等 | 集中讲解、问答
第一阶段 | 培训前说明 | 让学员知悉培训整体计划、培训规则、培训分组等，确立人员名单 | 分组、确定人员名单、培训说明 | 《高校培训计划表》 《培训规则说明》 | 根据时间分组、确立人员名单 | 统计分组，集中授课 | 3
| 质检 | 通过专业质检培训，认识质检的作用，了解稿件翻译存在的常见低级错误类型，掌握基本的规避方法。 | 质检培训——入门 | 第1课-质检入门培训 | 质检练习 | 1. 集中授课 2. 作业练习 3. 课后讲评 | 1
|  |  | 质检培训——质检方法 | 第2课-质检方法培训
| 排版 | 通过专业排版培训，认识排版的作用，了解常见的稿件格式要求，重点掌握WORD基本的排版技能。 | 排版培训——排版基本要求 | 第1课时-排版基本要求 | 排版练习1
|  |  | 排版培训——word常用操作 | 第2课时-word常用操作 | 排版练习2
第二阶段 | 项目管理 | 了解整个翻译项目全流程的管理工作，掌握项目运行过程中的重点，积累一定的项目处理经验。 | 有效沟通技巧 | 沟通技巧、沟通原则 | 针对与项目经理，团队成员之间的沟通重点 | 集中讲解，把握重点 | 根据实际情况而定 |  |  | 项目管理培训和翻译专业技能培训是并行的。
|  |  | 项目管理——正常周期、完全套模板证件 | 案例解析1 | 案例作业1 | 1. 作业练习 2. 课后讲评
|  |  | 项目管理——正常周期、部分可套模板证件 | 案例解析2 | 案例作业2
|  |  | 项目管理——正常周期、完全不可套模板证件 | 案例解析3 | 案例作业3
|  |  | 项目管理——加急项目处理 | 案例解析4 | 案例作业4
|  |  | 项目管理——排版格式复杂、文件数量较多等项目 | 案例解析5 | 案例作业5
| 平台 | 平台使用讲解以及演示 | 平台使用讲解以及演示 | 演示 | 平台演示 | 平台演示
第三阶段 | 实战 | 在实战中积累经验，解答实战中存在的各种问题。 | 正式任务
培训总结 | 总结
Note on D15: 作者: 根据批次实习生资质情况进行适当安排

## 高校培训规则
高校培训规则
1 | 培训期间遇到任何问题，每位学生都应积极主动、及时与培训负责人沟通。
2 | 作业的完成本着开放的原则，可以相互讨论，也可以咨询培训负责人。
3 | 每一阶段作业中的问题将给每个学员提点、讲解到位。
4 | 各位学员须按照要求学习课件，按时完成每次作业。如果有任何一次未完成作业，视为主动淘汰。培训结束时，综合评分不合格者予以淘汰。
5 | 培训课程均免费提供给所有学员学习和使用。
6 | 培训采取淘汰原则，培训通过之后才能承接正式任务。

## 稿件类型
项目组 | 稿件类型 | 目标语种 | 源语种
G2 | 公证书 | 英文 | 中文简体 | 公证书类
G2 | 曾用名 | 英文 | 中文简体
G2 | 国籍 | 英文 | 中文简体
G2 | 亲属关系 | 英文 | 中文简体
G2 | 无犯罪经历 | 英文 | 中文简体
G2 | 户籍 | 英文 | 中文简体
G2 | 婚姻证明 | 英文 | 中文简体 | 证明类
G2 | 工资证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 个人经历证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 在职证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 学时证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 健康证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 纳税证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 收入证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 在校证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 成绩证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 工作证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 证明信 | 英文 | 中文简体
G2 | 寄养证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 存款证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 未婚证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 纳税证明(不超过300字) | 英文 | 中文简体
G2 | 简短证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 推荐信 | 英文 | 中文简体
G2 | 声明书 | 英文 | 中文简体
G2 | 宣誓书 | 英文 | 中文简体
G2 | 监护权 | 英文 | 中文简体
G2 | 个人委托书（不超过300字） | 英文 | 中文简体
G2 | 工资单 | 英文 | 中文简体
G2 | 高考成绩证明 | 英文 | 中文简体
G2 | 结婚证 | 英文 | 中文简体 | 证件类
G2 | 离婚证 | 英文 | 中文简体
G2 | 护照 | 英文 | 中文简体
G2 | 出生证 | 英文 | 中文简体
G2 | 学位证 | 英文 | 中文简体
G2 | 毕业证 | 英文 | 中文简体
G2 | 身份证 | 英文 | 中文简体
G2 | 各类学历证书 | 英文 | 中文简体
G2 | 厨师证 | 英文 | 中文简体
G2 | 执业证 | 英文 | 中文简体
G2 | 考试证书 | 英文 | 中文简体
G2 | 结业证 | 英文 | 中文简体
G2 | 上岗证 | 英文 | 中文简体
G2 | 资格证 | 英文 | 中文简体
G2 | 获奖证书 | 英文 | 中文简体
G2 | 技术等级证 | 英文 | 中文简体
G2 | 肄业证 | 英文 | 中文简体
G2 | 会考证 | 英文 | 中文简体
G2 | 驾驶证 | 英文 | 中文简体
G2 | 荣誉证 | 英文 | 中文简体
G2 | 军人证 | 英文 | 中文简体
G2 | 残疾人证 | 英文 | 中文简体
G2 | 学生证 | 英文 | 中文简体
G2 | 职业资格证 | 英文 | 中文简体
G2 | 资质证书 | 英文 | 中文简体
G2 | 常驻人员登记证 | 英文 | 中文简体
G2 | 独生子女证 | 英文 | 中文简体
G2 | 任职证 | 英文 | 中文简体
G2 | 护士证 | 英文 | 中文简体
G2 | 律师证 | 英文 | 中文简体
G2 | 退休证 | 英文 | 中文简体
G2 | 户口本（2人及以下） | 英文 | 中文简体
G2 | 户口本（3人) | 英文 | 中文简体
G2 | 户口本(4人及以上） | 英文 | 中文简体
G2 | 成绩单（小） | 英文 | 中文简体 | 成绩单类
G2 | 成绩单（中） | 英文 | 中文简体
G2 | 成绩单（高） | 英文 | 中文简体
G2 | 成绩单（大学） | 英文 | 中文简体
G2 | 新生录取名册 | 英文 | 中文简体
奖惩制度： 1、对于单项翻译任务，若乙方提交的译文终稿存在《项目质量要求说明》中规定的常见错误类型，可能影响稿件正常使用的，则甲方有权依错误程度扣除该项稿件任务10%的译费； 2、若译文终稿存在重大质量问题，可能对稿件使用方造成重大经济或名誉损失的，则有权依损失情形扣除该项稿件任务50%至全部译费，不足以弥补稿件使用方损失的，由乙方承担全部赔偿责任
按单价合作的问题： 1、在和译员对接的稿件派发平台上，每一份给到高校的稿件都要重新计算，填写价格，尤其是出现一个稿件里面有多种类型的翻译文件时，价格上容易出现问题。 2、结算时核对金额复杂，原来的兼职译员只需核对总金额是否一致即可。这里如果需要结算精确，需要每天进行对账，这样在派发稿件和监控成本的工作之上，管理员工作量会急剧增大。 3、结算扣税问题：如何扣税？ 原来兼职译员的扣税方式为： 根据国家劳务报酬所得税规定，超过800元的扣除超过部分金额的20%，传神公司为了尽可能的不扣译员的税，核算出一定比例，即： 1、不满800的不用扣税 2、800-912之间，超过800部分扣除金额的20% 3、超过912的，扣除全部译费的3% 例如 1月译费为1500元 按照国家扣除20% 即（1500-800）X20%=140 按照传神3% 即 1500X3%=45

## 项目质量要求说明
常见错误类别
低级错误 | 单词拼写错误
数字单位错误
标点符号错误
专有名词错误（如公司企业名称等）
缩略语问题
其他
漏译 | 词汇漏译
句子漏译
段落漏译
其他明显标示部分漏译（页眉页脚、图片内容等）
术语 | 术语不专业
术语不统一
术语错误
未使用客户提供的术语等
语言表达 | 错译
直译
语法错误
行业领域或专业性问题
机器翻译
其他
守信水平 | 按时返稿至对应平台
严重错误 | 稿件存在重大质量问题，可能对稿件使用方造成重大经济或名誉损失
禁用 | 严重拖稿
态度恶劣，配合度低
将公司的稿件透漏给竞争对手